## TCC
Sistema de Prateleira Virtual de Leitura - TCC | 1º Semana Sprint | 2º Semana Sprint | 3º Semana Sprint | 4º Semana Sprint | 5º Semana Sprint
Escolher um tema do TCC | Excel | Tela de acesso | Tela de Gerente Cadastrar Funcionário | Tela de Cadastro de Livro | Deploy
Criar um time no Trello | Trello | Tela de criar uma conta | Tela de Gerente Cadastrar Funcionário | Tela de Histórico de Compra Cliente | Testes
Arrumar os servidores do Discord | MER | Menu do Cliente | Tela de Gerenciamento de Finanças | Tela Fazer Compra Cliente | Relatórios de Testes
Criar um repositório no GitHub | Casos de Uso | Menu do Gerente | Tela Consultar Livro Funcionário | Tela de Compra de Livro | Documento Final TCC
Criar uma pasta no Google Drive | Prototipação | Menu do Funcionário | Tela Alterar Livro Funcionário | Tela Meu Perfil Cliente
Criar documento final no Word do TCC
Ter todos os integrantes no Trello
Ter todos os integrantes no Repositório
Brainstorm do tema
Use case
Modelo de Entidade Relacionamento (MER)
Scritp.sql - Validar
Prototipação
FrontEnd - DETALHAR
BackEnd - DETALHAR
Adionar os Casos de Uso ao documento final
Adicionar o Script ao documento final
Adicionar a Prototipação ao documento final
Adicionar o MER ao documento final